附件

宿迁市广播电视公共服务能力提升三年行动计划

（2022.7-2025.7）

为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《江苏省公共文化服务促进条例》《江苏省广播电视公共服务实施办法》等法律、法规和规章要求，加强我市广电公共服务能力建设，完善公共文化服务体系，推动全市广电事业产业高质量发展，特制定本计划。

一、总体要求

深入贯彻十九大、十九届历次全会及省十四次党代会、市六次党代会等会议精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，围绕“四化”同步集成改革，以优化公共服务供给、不断增强人民群众的文化获得感和幸福感为出发点和落脚点，勇于担当、敢于创新，全面加强新时期我市广播电视公共服务能力建设，书写“六高六强”广播电视强省建设的宿迁答卷，为“强富美高”新宿迁的现代化建设作出更大贡献。

二、主要目标

（一）舆论引导能力显著提升。着力构筑舆论宣传引领高地，围绕社会主义核心价值观、社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化宣传主线推出一批优秀栏目节目，营造主题主线宣传强势，实现广电媒体主流舆论格局日益优化、栏目节目更优、新闻宣传效果更好，引领力显著增强。

（二）制作播出能力显著提升。各级广电机构进一步统筹传统媒体和新媒体，加快构建媒体深度融合发展新格局，云计算、大数据等新技术广泛应用，辖区内电视频道实现高清化制播全覆盖，广电媒体地区影响力显著提升。

（三）传输覆盖能力显著提升。加快推进有线电视网络IP化、光纤化，探索有线电视网和5G网的融合一体发展；实施地面数字电视覆盖网优化升级，推进发射台站建设，实现广播电视综合覆盖网络承载能力显著提升。

（四）综合服务能力显著提升。推动广播电视公共服务与新技术融合发展，提升智慧化服务能力，推进广播电视由宣传服务向综合服务延伸，大力发展“广电+政务服务”等模式，加强与文化旅游、应急管理、基层治理等领域的融合发展，推动城乡广电服务一体化、均等化，全面提升广播电视综合服务能力。

三、重点任务

（一）巩固壮大主流舆论

1．提升主题主线宣传能力

实施主题主线宣传质量提升工程，推动各级广播电视和网络视听机构聚焦主责主业，紧紧围绕国家重大战略和党的二十大等一系列重要节点，做好重大主题和重大活动的宣传报道，多层次多角度多方式宣传阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握舆论场主动权和主导权，让党的声音传得更开更广更深入。

2．提升节目创作力和影响力

实施广播电视节目精品工程，打造一批定位准确、特色鲜明、品牌突出、效益显著的节目（栏目）。发挥市级优秀广播电视节目奖项评比的激励作用，利用季度推优、新闻节目抽查等方式，促进产出数量更多、质量更好的节目。推动传统媒体和新兴媒体深度融合，着力扩大优质内容产能，提供更多个性化、特色化新闻信息产品，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

（二）推进广电媒体深度融合发展

3．构建全媒体传播体系

加快构建以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。以全媒体思维优化机制，统筹传统媒体和新媒体“双头部”建设，基于大数据分析用户信息、用户需求，搭建“大屏+小屏”“长视频+短视频”的技术支撑体系，力争到2023年形成精准化、智慧化的生产和传播模式。鼓励各级广电媒体加强微博、微信、腾讯、百度、抖音等第三方平台运用，鼓励台网融合发展、深度合作，至2024年全媒体传播阵地进一步巩固。

4．加强客户端打造

以打造“新闻+政务+服务”的市域、县域综合性移动服务客户端为目标，以“宿迁手机台”“爱沭阳”“我的泗阳”“爱泗洪”“豫见精彩”等客户端品牌打造为重点，突出新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力建设，完善服务功能，增强用户体验，不断提升用户覆盖率和活跃度，力争到2025年7月本地用户覆盖率达40%以上。加强对接“荔枝云”平台，提升“云采编”“云录制”“云连线”“云播出”等业务能力；市台牵头开展融媒体系统建设，推动形成市域范围内广电新媒体融合发展机制，争取2023年前建立市县广电媒体融合联动平台。

5．强化频道高清化建设

各级广电播出机构全面完成高清化建设，实现采、编、制、播、存全流程高清化，到2022年底实现所有频道高标清同播。支持市台、县区融媒体中心积极运用4K、5G、人工智能等新技术，推动超高清业务在媒体融合发展中发挥作用。各级广网公司积极开展机顶盒高清化、超清化升级置换，力争到2024年底高清化用户终端比例达80%左右，增强终端业务承载能力。

（三）完善广电传输覆盖网络体系

6．有线电视网络优化升级

推进有线电视网络光纤化发展，积极参与5G网络试点建设，推动有线电视网络和5G技术融合应用，构建大带宽有线、无线融合接入网络。新建接入网全面实施光纤入户工程，有计划推进农村地区、城区老旧小区网改工作，力争光纤覆盖率每年提升10个百分点，至2025年7月，光纤覆盖率达80%以上。市网牵头建设基于全IP架构的融合服务平台，支撑多元化内容聚合、跨网络内容服务等，提升多样化、个性化的综合文化信息服务能力。

7．地面数字电视覆盖网优化升级

按照省局统一部署，开展地面数字电视覆盖网优化升级工程，重点是配合上级完成市单频网DS-19频道、省单频网DS-22频道的建设及后期运维工作，并有序做好700MHz频率迁移工作，该项工作预计2022年至2023年实施完成。市台研究制定市域单频网DS-20频道的建设方案，争取于2023年实现本地节目覆盖。县级广电部门积极争取财政支持，2024年底完成县域单频网建设。

8．应急广播覆盖网优化升级

对照“全域覆盖”目标，实施应急广播覆盖网“巩固、补盲、升级”专项行动。巩固市、县级应急广播平台对接功能，持续推动终端点位双向化改造，加强技术运维保障，针对乡镇拆迁进行动态补点，确保终端通响率90%以上。2022年，推动沭阳县探索实施城区应急广播终端建设，力争到2025年6月全面完成市、县城区终端补盲建设。拓展应急广播终端覆盖形式，2022年将应急广播融入智慧广电乡村平台，逐步实现应急广播终端立体化覆盖升级。

9．加强发射台站建设

各级发射台站实施智慧化运维能力提升行动，加强有关监测前端部署，结合运用物联网、人工智能技术，提高智能化、自动化运维水平，到2023年底实现安播保障和运维管理能力显著提升。市台、泗洪县融媒体中心扎实做好发射台迁建有关准备，按流程开展迁建报批工作，力争于2023年启动新发射台建设，2025年7月完成迁建工作。

（四）强化基础设施建设

10．改善基础用房条件

进一步升级县级融媒体中心基础设施，更好适应融媒体业务发展新需求，全面配齐配好制作用房、指挥用房、中心机房、演播室（厅）、广播直播室、录音室、播出控制室等功能用房。其中，制作用房容纳编辑工位20个以上，演播大厅容纳人数300人以上（可考虑与大型文化场馆共建共用），演播室、广播直播室各2个以上，录音室4个以上，播出控制室具备对频道的总控调度和实时监控能力。

进一步提升有线业务支撑能力，综合用户分布和业务需求情况，加快推进中心机房、分前端机房等扩容建设，更大力度推动基层营业网点标准化建设，不断提升用户服务质量。其中，市级中心机房面积应达1000平方米以上，县级中心机房面积应达500平方米以上，分前端机房（含乡镇机房）面积应达20平方米以上；基层营业网点面积应达20平方米以上。2022年，市广网公司启动新机房建设工作，泗阳县广网公司完成中心机房搬迁工作；2023年，市广网公司争取完成新机房建设及搬迁工作。

11．完善安播保障硬件配置

把握新技术条件下广播电视技术系统建设、安全运行管理等工作特点，推进信息化建设，智慧化运维，确保安全播出。各安播责任单位要对照《广播电视安全播出管理规定》及各专业实施细则，结合高清化、IP化等发展趋势，全面更新老旧设施设备，加强备份配置；全面自查重点部位、重要环节，完善单位自监测系统；全面开展重要信息系统等保测评，切实加强网络安全防护工作。

严格落实安全播出、网络安全、设施保护工作责任，重点加强监测监管有关基础配置，持续加强监测网络、技术系统等建设，提升广电公共服务安全保障能力。2022年，完成市文广旅智慧化融合监管平台建设，建立多业务综合监测监管机制。2023年，各县区全面完成广电基本业务监测平台建设、升级工作；市监测平台实施改造升级，扩展对高清频道、新媒体业务的监测监管，启动网络安全监测系统建设。2024年，对广电重要信息系统的网络安全监测预警、态势感知、风险自查、应急处置等方面业务能力基本形成。

（五）创新公共服务模式

12．完善标准化服务

在《宿迁市农村应急广播服务“四全”标准（试行）》落地实施的基础上，推进全市广播电视公共服务标准化建设。落实省、市基本公共服务实施标准中收听广播、观看电视方面工作要求，鼓励行业单位提供普惠性非基本公共服务，引导社会机构参与公益节目创作、协作等，探索建立市县广电公共服务项目清单、考核细则等，保障群众基本收视权益。2022年，选择部分县区对照省广电公共服务标准化建设规范开展项目验证工作；2023年，在全市范围推行省定服务标准，并探索制定我市广电公共服务标准规范；2024年，标准化服务模式基本定型。

13．智慧化模式推广

建设宿迁特色智慧广电乡村工程，进一步整合平台、整合资源，将各方面有利因素向智慧广电乡村平台汇聚，探索打造既有乡镇本地特色，又有全市统一标准的智慧化平台，推动广电公共服务由功能业务型向创新服务型转型升级，助力乡村振兴。2022年，新建智慧广电乡镇15个；2023年，新建智慧广电乡镇35个；2024年，基本实现智慧广电乡镇全覆盖。各级广电台网加强协作，积极融入智慧城市、智慧社区、智慧家庭建设，推动广电单位信息技术服务能力提档升级。

14．“广电+”融合发展

坚持以拓展服务领域为出发点，以提升广电影响力、公信力为落脚点，构建“广电+政务服务商务”的多元服务形态，加强广播电视在政务、文旅、农业、教育、医疗、环保、应急、金融、法律等行业领域的综合信息服务和智能化应用。至2024年，各类广电新媒体与本地区网上政务服务平台全面互联互通，用户使用率显著提升。重点实施“广电+文旅”行动，支持广电单位宣传推广文旅项目，开展有关线上线下活动，形成文广旅融合发展良好局面。2022年，推动“宿迁文化云”上线智慧广电乡村平台；2023年，开展应急广播专题宣传文旅资源活动。

（六）加强人才队伍建设

15．优化人才引进机制

针对新时期广电行业发展新特点，对行业发展急需的特殊人才积极争取有关政策支持。各级广电单位要重点引进全媒体人才、软件研发人才，以更好支撑我市广电媒体深度融合发展的新需求。支持建立首席制、领衔制等岗位聘用制度，优化人才发展环境。鼓励以兼职、短期聘用等形式吸引本地区文化名人、正能量网红加入广电队伍，拓展广播电视公共服务内容。

16．创新内部培养机制

启动实施“宿迁广电专业人才3年培育项目”，力争用3年时间使全市广电队伍综合素质大幅提升，在省级各类竞赛、评比活动中争先进位，力争走在苏北前列。制定节目创新创优培训“走出去”学习计划；完善安全专题培训、技术能手竞赛等活动机制，力争3年时间完成对技术岗位人员轮训“全覆盖”；抽选骨干力量实施“以战代练”项目，通过对民生实事项目、行业重大项目等，进行方案制定、咨询论证等活动，既提升公共服务项目质量，又进一步锻炼重点人才。

四、保障措施

（一）加强组织领导。要提高站位，强化责任担当，把广播电视公共服务能力建设，作为当前及今后一段时期的一项重点工作来抓。各单位要细化工作方案，明确任务分工、时间进度和工作要求，常态长效抓好工作落实。

（二）加强政策支持。认真贯彻落实国家、省、市相关法律法规和相关文件精神，积极争取组织、宣传、网信、发改、财政、工信、农业农村、教育、科技等部门支持，为广电公共服务有关基础设施建设、新业态打造、人才队伍建设等创造良好条件。对有关创新性强、实效性高的项目重点支持，优先申报省现代服务业（广播电视）发展专项资金，积极争取纳入广电和网络视听产业发展项目库。

（三）加强督查考核。建立广播电视公共服务能力建设考核机制，实行年度检查考核制度，及时通报情况，确保各项工作部署有效落实。针对主要目标、重点任务，加强统筹协调，强化督导检查，及时解决推进中的问题，提升工作效能。

任务清单推进计划表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 进度安排 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主流舆论引导 | 二十大专题专栏开设 | 2022年下半年 | 市广电总台、各县区融媒体中心 |  |
| 2 |  | 市级优秀广播电视节目评比 | 每年一季度 | 市文广旅局 |  |
| 3 | 广电媒体融合 | 全媒体传播体系建设 | 2023年底推动形成“小屏+大屏”“长视频+短视频”等综合发布体系 | 市广电总台、各县区融媒体中心，各级广电网络公司配合 | 探索实施手机台融入智慧广电乡村工程，推动台、网融合 |
| 4 |  | 拓展移动客户端本地用户覆盖 | 本辖区用户覆盖率至2022年底30%以上，2023年底33%以上，2025年7月40%以上 | 市广电总台、各县区融媒体中心 |  |
| 5 |  | 市域范围内广电新媒体融合发展 | 2023年底建立市县媒体融合联动平台 | 市广电总台牵头，各县区融媒体中心配合 |  |
| 6 |  | 电视频道高清化建设 | 至2022年底实现县级播出机构频道高标清同播，至2025年7月实现有线高清用户占比80%以上 | 市广电总台、各县区融媒体中心，市、县广电网络公司 | 鼓励支持4K等超高清技术应用和发展 |
| 7 | 传输覆盖网络 | 光纤入户工程 | 光纤覆盖率达至2022年底达50%以上，至2023年底达60%以上，至2025年7月达80%以上 | 市、县广电网络公司 |  |
| 8 |  | 地面数字电视工程升级改造 | 至2023年底完成市域单频网DS-20频道的建设；2023年各县区启动县域单频网建设，2024年底全部完成 | 市、县区文广旅局，市广电总台、各县区融媒体中心 |  |
| 9 |  | 应急广播城区覆盖工程 | 2022年，沭阳县探索实施城区应急广播终端建设，力争2023年完成；其他县区2023年启动，至2025年7月建成 | 各、县区文广旅局牵头，市、县广电网络公司配合 | 同步实施终端点位双向化建设，不断提升应急广播通响率 |
| 10 |  | 发射台站建设 | 市发射台、泗洪发射台力争2023年启动新塔建设，2025年7月完成迁建 | 市广电总台、泗洪县融媒体中心 |  |
| 11 | 基础设施建设 | 有线中心机房搬迁 | 至2022年底泗阳县广网公司完成中心机房搬迁，至2023年底市广网公司完成新机房建设及搬迁共作 | 市广电网络公司、泗阳县广电网络公司 |  |
| 12 |  | 市文广旅智慧化监管平台建设 | 至2022年底完成平台建设，至2024年底完成有关高清频道、新媒体等方面监测业务升级 | 市文广旅局 |  |
| 13 | 服务模式创新 | 建立标准化服务模式 | 至2023年底探索制定我市广电公共服务标准规范，2024年全面推行 | 市文广旅局牵头，各级广电单位配合 |  |
| 14 |  | 智慧广电乡村工程 | 2022年，新建智慧广电乡镇15个，2023年新建35个，2024年新建35个，2025年7月全面完成 | 市、县区文广旅局、各功能区相关单位，市、县广电网络公司 | 市广电总台、各县区融媒体中心参与研究开发新业态 |
| 15 | 人才队伍建设 | 宿迁广电专业人才3年孵化项目 | 2022年，制定节目创新创优培训“走出去”学习计划，并常态化开展；3年内完成对技术岗位人员轮训“全覆盖” | 市文广旅局 |  |